ارزیابی ، پیشنهادها و راهکارهای کیفیت بخشی همایش وحدت

ارزیابی از نحوه اجرای این همایش بزرگ و بیان برخی نقاط ضعف احتمالی به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن کار بزرگ انجام شده نمی باشد . بدیهی است ذکر این نكات،تنها به منظور اصلاح آنها در همایش های آینده و رسیدن به استاندارد لازم در برگزاری چنین همایشهایی است .

چنانکه برخی نكاتي که به آنها اشاره خواهد شد به دلیل عدم توجه جدی و تکرار آنها در همایشهای برگزار شده در سالهای گذشته ؛ سبب بروز مشکلاتی در همایش سالجاری شد .

تعداد زیاد میهمان دعوت شده :

حجم میهمانان داخلی کشورمان و حجم ظرفیت قابل تحمل سالنهای همایش و هتل برگزاری و به ویژه حجم مجريان برگزار کننده  با هم متناسب نبود . این اشکالی است که متاسفانه همه ساله در چنین همایشهایی تکرار می شود .

در آسیب شناسی این مشکل به چند نکته مهم اشاره می شود :

حجم مدعوین داخلی تقریبا مشخص است و بعید است برای مثال به یک باره 40 درصد تعداد مدعوین داخل کشور در همایش شرکت نکنند . بنابر اين  پرت (ريزش)در این حوزه نباید از حداکثر 10 تا 15 درصد بیشتر باشد ولی به نظر می رسید تعداد دعوتها -شايد از بيم عدم حضور به تعداد كافي از ميهمانان داخلي - همواره بیش از ظرفیت سالنها و هتل محل اقامت افراد انجام شده بود . مشکل پیدا کردن صندلی خالی برای مهمانان خارجی و داخلی به ویژه در اختتامیه و جا دادن چندین نفر بجای 2 نفر ظرفیت استاندارد در هتل محل اقامت(بويژه براي داخلي ها و حتي حسب شنيده ها براي برخي از ميهمانان از كشورهاي همسايه) ؛ خود دلیلی بر این مدعاست .

نباید فراموش کنیم وجود افراد بیش از ظرفیت در یک مراسم با ظرفیت محدود،  خود سبب ترافیک غیر قابل کنترل می شود. نظیر خیابانهای تهران که دارای گنجایشی محدود است ولی خود حضور همزمان چند برابر خودرو در خیابانها در ساعاتی خاص، حتي بدون وقوع حوادثی نظیر تصادفها یا خرابی چراغهای راهنمایی و ... سبب بروز ترافیک آزاردهنده می شود . فرض کنیم اگر ازهمین تعداد مدعوين داخلی وخارجی و برگزارگنندگان تنها 20 درصد کمتر بودند تا چه میزان جابجایی ها ، سخنرانی ها ، کميسيونها  , پذیرایی و اقامت  .... راحت تر و روان تر  انجام می پذیرفت.

در مورد میهمانان خارجی نیز این  امر با حساسیت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. برحسب شنیده ها در نهایت بیشتر از 300 میهمان خارجی در همایش حضور یافتند که البته دهها نفر بعد از افتتاحیه همایش و حتی روز بعد آن به كشورمان رسيدند. بدیهی است این افراد کمتر در جریان روح  کلی همایش قرار گرفته  و بویژه آنانکه میهمان سال اولی بودند(اولين تجربه شركت در همايش وحدت و يا حتي اولين حضور در كشورمان به عنوان ميهمان جمهوري اسلامي ايران)،  تأثیر کاملی را از آن نمی پذیرفتند. عرف و استاندارد کار این است که میهمانی که نتواند برای رسیدن حداقل یک روز قبل از افتتاحیه همایش يا حداکثر صبح همان روز همایش  به ایران برسد ، حذف شده و يا جايگزين شود.

بررسی تعداد ورودی ها پس از مراسم افتتاحیه و حتی روز بعد از آن و دلائل تاخیرشان ضروری است . بدیهی است که در بسیاری کشورها سفارت خانه ها و رایزنی های فرهنگی ، دعوت کننده میهمانان خارجی هستند و باید پاسخگوی دلائل این تأخیرها و رسیدن دیر هنگام میهمان باشند و حداقل برای همایش سال بعد این موارد در آن کشور خاص ،  از قبل مورد توجه باشد.

نکته دوم در مورد میهمانان خارجی اینکه بعضا هم سطح نبودند. هر چند امسال عامداً افرادی به جز علماء و اساتید و دانشمندان اسلامی از فرق مختلف به همایش دعوت شدند ، ولی باید به تبعات این امر هم توجه ویژه داشت. برای مثال برخی افراد به عنوان میهمانان ویژه دعوت شده بودند.  بدیهی است برای این دسته افراد نظیر نماینده آقای "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان ، نمی توان انتظار داشت با همان اتوبوس میهمانان جابجا شود و بقیه امور تشریفاتی نظیر این امر ، كه دلخوری برخی میهمانان و هیأتها را به دنبال می آورد. برای مثال دلخوری برای یک میهمان لبنانی ، دلخوری برای اکثريت هیأت لبنانی حاضر را به دنبال می آورد.

براي مثال در سالهای گذشته در مورد میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم دهه مبارکه فجر ، این مورد رعایت می شد كه یک وزیر یا شخصیت سیاسی با خودرو تشریفات خود به محل اجلاس می رفت و نه با اتوبوس حامل میهمانان خارجی عادی در مراسم . این امر برای دیگر میهمانان نیز پذیرفته بود که حضور برخی میهمانان در مراسم جنبه رسمی تری دارد.

درمورد میهمانان خارجی نیز با فرض اینکه آمارشان بطور مثال تا  سي درصد کمتر می بود، در مورد سخنرانی ها ، جابجائی ها ، پذیرائی و  .... ترافیک ایجاد نشده و امور روان تر انجام می پذیرفت. توجه بیشتر به کیفیت میهمانان به جای کمیت آنها ، موضوعی است که جا دارد بیشتر به آن توجه شود. هر چند در این امر تا حد زیادی سفارت خانه ها و رایزنی های فرهنگی که پیشنهاد دهنده میهمانان ،اکثراً سال اولی و ناشناخته هستند باید پاسخگو باشند -چرا که برخي  میهمانان از کشورهای مختلف ، پای ثابت این همایش بوده و خود مجمع شناخت قبلي خوبي از آنها داشته و در طول سال مستقیم با آنها ارتباط مستمر دارد-اين امر نياز قطعا نياز به بازنگري ويژه دارد.

نکته دیگر در ارزیابی ها  مربوط به برنامه سخنرانی هاست :

به دلیل حضور پرشمار میهمانان خارجی و ترافیک ایجاد شده یا باید یک روز دیگر همایش تمدید می شد و یا به شکل حاضر با سرعت به شرکت کنندگان داخلی و خارجی نوبت ایراد سخن داده می شد و با نزديك شدن زمان نزدیک شدن به انتهاي زمان پیش بینی شده برای همایش یا نزدیک شدن به زمان اذان های ظهر یا مغرب به سخنرانان وقت کمتر داده می شد،  نظیر انچه كه در روز افتتاحيه رخ داد و از زمان اذان بيش از 20 دقيقه گذشته بود كه جلسه پايان يافت و با احتساب زمان لازم براي خروج خيل شركت كنندگان از سالن ، عملا وقت كمي براي اداي نماز اول وقت و يا به جماعت باقي ماند و مراسن نهار آغاز شد.در همين مراسم افتتاحيه و نيز در برخي جلسات عمومي همايش، در ابتدای روز برخی سخنرانان تا 15 دقیقه صحبت می کردند این امر تا میانه نوبت روزانه به 10 دقیقه و در حالت اضطرار نزديك به زمان اذانها به 7 دقیقه و کمتر نیز با تذکر اولیه ریاست جلسه تقلیل می یافت(در جلسه عمومي روز پنجشنبه) که عملاً سخنران نمی توانست به طریق شایسته زمان خود را تنظیم کرده و نهایتاً با تذکر از طریق ارسال ورقه برای سخنران ، سخنان خود نمی توانست به خوبی صحبتهاي خود را جمع و جور و نهايتا جمع بندی نماید. عرف چنین همایشهایی اعطاء زمان از 15 تا 20 دقیقه برای هر سخنران است که در هیچ حالتی نمی بايست کمتر از 10 الی 12 دقیقه کاهش می یافت که این خود لطمه به سخنان سخنرانان در ارائه كامل مطالبشان و نیز جایگاه همایش وارد می کرد.

نكته ديگر در مورد كميسيونها:

صرف نظر از مشكلات ناشي از ترجمه همزمان در كميسيونها و به موقع حاضر نشدن برخي از ابزار و دستگاههاي ترجمه نظير ترجمه در كميسيون رسانه در روز چهارشنبه (اولين روز كميسيونها) كه به تدريج و با گذشت زمان در روز پنجشنبه با مشاهده ايرادات ، نسبت به رفع آن اقدام شد.بايد توجه داشت كه فضاي برخي كميسيونها ،مناسب براي اين منظور نبود.كميسيون رسانه ظاهرا يكي از رستورانهاي كوچك هتل بودكه به سرعت صندليها پر شده و بسياري ايستاده ناظر بحثها بودند(هر چند ميهمانان داخلي با مشاهده ورود ميهمانان خارجي كه با تاخير به نشست رسيده بودند ،به پا خاسته و سريعا جاي خود را به آنها مي دادند و هيچ ميهمان خارجي ايستاده ناظر بر بحثها نبود)ولي حتي ايستادن ميهمانان داخلي نيز در چنين نشستهايي ولو به صورت موقت، پسنديده نيست.(البته در اواسط زمان كميسيون تعدادي صندلي به سالن اضافه شد و مشكل كمتر شد)

تداخل صدا در كميسيونهاي مجاور هم:

در جلسه روز پنجشنبه صداي كميسيون احزاب و كميسيون اساتيد و دانشگاهيان به دليل جدا شدن سالن برگزاري توسط پارتيشن در هم آميخته شده بود و فريادهاي رئيس كميسيون احزاب در بلند گو – در حالي كه مطلقا نيازي به بلندگو هم نداشت – مانع رسيدن صداي سخنرانان در كميسيون اساتيد و دانشگاهيان مي شد و اين در حالي بود كه اين مشكل بروز كرده،  به كم كردن از ولوم صداي بلند گوي كميسيون احزاب منجر نشد و تا آخر اين مشكل آزار دهنده ادامه داشت .به نظر مي رسيد از مسوولان همايش بايد فرد يا افرادي صاحب اختيار مي بايد بر نحوه برگزاري كميسيونها و برطرف كردن ايرادات در لحظه مي شدند.ضمن اينكه فضاي كميسيون احزاب نيز با توجه به رغبت بسياري براي شركت در آن ،تنگ و نامطلوب بود.

مشكل ترجمه همزمان هم مزيد بر علت بود به طوري كه در كميسيون اساتيد و دانشگاهيان ، رئيس كميسيون كه يك استاد عرب زبان لبناني بود ، متوجه سخنان اساتيد سخنران ايراني نمي شد و از طريق يادداشت هايي كه يكي از اعضاء هيات رئيسه به صورت خلاصه به وي مي داد، متوجه موضوع كلي مورد اشاره استاد ايراني مي شد و نمي توانست به نحو مناسبي ، پاسخ برخي مسائل مطرح شده را بدهد  و يا در كميسيون رسانه در روز قبل از آن ، در گوشي ترجمه از عربي به فارسي ، صداي ترجمه مطالب كميسيون مجاور به گوش مي رسيد يعني تداخل صدا و امواج در كميسيونهايي كه در مجاورت هم برگزار مي شدند ،سبب ايجاد مشكلاتي از اين دست مي شد.

در مورد برخي برنامه هاي جانبي همايش:

برخي ميهمانان ابراز مي داشتند كه برخي از مدعوين خارجي در ديدار با مقام معظم رهبري شركت نكردند.البته انتظار هم اين نيست كه كليه ميهمانان در همه برنامه ي جانبي شركت كنند يا ملزم به شركت باشند حتي حضور در كليه نشستهاي همايش هم قطعا اجباري نيست. ولي تشويق به شركت در كليه برنامه ها و اطلاع رساني سريع از طريق راهنمايان ، مي تواند آمار مشاركت در برنامه ها را به نحوه قابل توجهي افزايش دهد.به نظر مي رسيد برخي ميهمانان به ويژه سال اوليها(شركت كنندگاني كه براي اولين بار در چنين همايشي و يا اصولا اولين سفرشان به كشورمان بود) نياز به نوعي اطلاع رساني بيشتر داشتند.كم نبودند ميهماناني كه از برنامه هاي بعدي اجلاس اظهار بي اطلاعي مي كردند و چون سيستم اطلاع رساني از طريق بلندگو در هتل فعال نبود(كه البته بنظر صحيح هم مي رسيد) لذا نياز به بسيج راهنمايان در اطلاع رساني به ميهمانان از طريق حضوري و يا در برخي اوقات تلفن به اطاق ميهمانان داشت.

يكي از دلائل به نوعي جا ماندن دو اتوبوس حامل ميهمانان خارجي از كاروان ميهمانان در زيارت مرقد امام(ره) كه منجر به عدم ورود ايشان از درب ويژه ميهمانان و سرگرداني آنها در مرقد امام به مدت بيست دقيقه شد ،همين امر بود كه چون دير شده بود و همه ميهمانان به موقع نيامده بودند ، اتوبوسهاي پر شده حركت مي كردند در حاليكه حتي اگر نياز به اسكورت هم نداشتند ،حداقل نياز به راهنماي اجرايي داراي بيسيم بودند تا راننده به تشخيص خود از دربهاي مختلف مرقد وارد نشود و پس از سرگرداني در خيابانهاي مرقد دوباره از مرقد خارج شده خارج شده و پس از طي مسافتي زياد دوباره از دربهاي ديگر وارد شود.

عليرغم اينكه تعداد زيادي عوامل اجرايي با كت شلوار كرم مشهود بودند كه خود يكي از عوامل شلوغ بودن دائمي لابي هتل در قسمت پذيرش هتل بود ، ولي بنظر مي رسيد تاثيرشان به ميزان كافي در هدايت ميهمانان كافي نبود.

در مورد مكان برگزاري مشكلي نبود :

هتل استقلال ظرفيت برگزاري همايشهاي بزرگ را دارد.البته شايد بايد به مسوولان هتل اختيارات و فضاي بيشتري داده مي شد.مثلا در روز اول برگزاري كميسيونها ،چيدمان صندليها و پذيرايي با آب معدني داخل كميسيونها انجام شد.ولي روز پنجشنبه براي تك تك صندليها يك پوشه مقوايي زيبا و رنگي ويژه هتل و چند برگ سفيد و يك خودكار با آرم هتل گذارده شده بود كه اقدام خوبي بود و براي واردين در جلسه احساس خوبي از وجود نظم قبلي ايجاد مي كرد.همين كار را مي شد براي نشستهاي روز قبل كميسيونها نيز انجام داد.يعني در واقع با يك روز تاخير همايش به سمت نظم مورد انتظار ،حركت كرد.

البته برخي ميهمانان از شلوغي برنامه اختتاميه در سالن همايشهاي صدا و سيما گلايه داشتند و معتقد بودند همين اختتاميه را مي شد با تمهيداتي در هتل محل اجلاس برگزار كرد.هم جابجايي ، هم مشكل ناشي از تحويل دادن موبايل ها و كيفها و ايجاد شدن صفهاي طولاني براي تحويل آنها به يك دستگاه  هايس كه قبلا آمادگي آن نيز ايجاد نشده بود و وسايل ميهمانان در آنها قرار مي گرفت(بعدا يك هايس ديگر به كمك آمد و نهايتا نيز اعلام شد كه نياز به تحويل موبايلها نيست كه همه اينها ناشي از عدم آمادگي قبلي در مواجه شدن با چنين وضعيتهايي بود كه شايد مي شد از برخي از آنها اجتناب شود.)

در مورد پذيرايي نيز نكاتي هست كه لازم به ذكر است:

تاكيد زياد بر پذيرايي با چندين نوع غذا صرف نظر از هزينه هاي تحميل شده به همايش تبعاتي نيز دارد و از  جمله جدا كردن ميهمانان خارجي از داخلي چه در هتل چه در مرقد امام(ره) چه در روز افتتاحيه چه در روز اختتاميه صحنه هاي بعضا ناخوشايندي بود كه تكرار مي شد.هر چند موضوع پذيرايي  بويژه از ميهمانان خارجي در كشورمان جزء سنتها و عادات گريز ناپذير ايراني هاست وخيلي زود هم جلب نظر ميهمانان خارجي را نيز مي كند ولي به هر رو بسياري از ميهمانان كه تجربه شركت در چنين همايشهايي را در ديگر كشورها دارند بعضا از زياده روي هاي ما در اين امر تعجب مي كنند .يادم هست رييس كميسيون اساتيد و دانشگاهيان به من گفت كه نيازي به اين همه غذاهاي رنگارنگ و متنوع نيست و همين بودجه را در بخش ترجمه و مسائل فني همايش صرف كنيد و غذاها سبكتر هم باشد ،ايرادي به اصل همايش وارد نمي كند.ضمن اينكه برخي شركت كنندگان بويژه از برخي كشورهاي آفريقايي در ميزان تناولها در پذيرايي ها افراط كرده و همين امر به بيماري و عدم شركت آنها در برخي برنامه ها منجر مي شود. اين امر بويژه وقتي بيشتر خود را نشان مي دهد كه شما ميهماناني از سطوح و اقشار مختلف را ميزباني كرده و امكان تفكيك رستورانها و محلهاي پذيرايي وجود ندارد. هر چند نمي توان مسوولان همايش را در اين امر خاصمذكور در فوق، مقصر دانست، ولي بطور كلي با سبك تر كردن نسبي امر پذيرايي ، مي توان گامهايي در اين زمينه به جلو برداشت و حداقل جا دارد نوع غذاهاي ارائه شده در هر نوبت پذيرايي(مثلايك نوع گوشت سفيد-مرغ يا ماهي-ويك نوع گوشت قرمز و حداكثر يك نوع خورشت ) باهماهنگي قبلي و متناسب با ذائقه اكثريت باشد.شايد توقع ميهمانان(بويژه غير رسمي ها) نيز بيشتر از اين نباشد.

با عرض خسته نباشيد مجدد به برگزار كنندگان اين همايش  بزرگ و به اميد مرتفع شدن برخي ايرادات به ويژه مساله مهم دعوتها و بويژه توجه بيشتر به ارتقاء كيفيت مدعوين در سالهاي آينده.  والسلام عليكم و رحمه اله و بركاته