بسمه تعالي

صورتجلسه کمیسیون ايران و شبه قاره

جلسه (کمیسیون شبه قاره) اجلاس گفتگوهای فرهنگی بين المللي ایران و آسیا   درتاریخ 29/9/96  در دفتر مرکز مطالعات و با حضور آقایان:  ربانی رئیس مرکزمطالعات، دکتر معتمدی نماینده دانشگاه فردوسی مشهد، پورمرجان مدیرکل آسیا و اقیانوسیه، عمید مدیر گروه مطالعات آسیا، بوالحسنی مسئول کمیسیون شبه قاره، حسینی فائق کارشناس اداره کل آسیا و سرکار خانم دکتر سبحانی عضو کمیته علمی اجلاس آسیا برگزار و پس از مطرح موضوعات و تبادل نظر تصميمات ذيل جهت اجرا و اقدام اتخاذ گردید.

اهم نكات مطرح شده در جلسه:

توضیحاتی پیرامون چگونگی برگزاری برنامه توسط آقای دکتر معتمدی نماینده دانشگاه فردوسی مشهد:

- ارائه جزئيات برنامه هاي نشست در جداول برنامه ريزي شده به دو صورت 15 دقيقه اي و يا 20 دقيقه اي

- ارائه ليستي از مدعوين و سخنرانان داخلي از دانشگاه هاي مختلف و اشاره به اينكه دانشگاه در تلاش است تا از صاحب نظران و متخصصين موضوع همچون  آقایان دکتر شایگان ، اکبر ثبوت، دکتر نصرالله پورجوادی برای شرکت در این اجلاس دعوت بعمل آورد

برنامه جانبی اجلاس

- برگزاری نمایشگاهی با موضوعات:

الف)  میراث نسخ خطی فارسی که بخشی از آن در هند و بخشی در ایران چاپ شده است.

ب) فهرست نسخ خطی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد

ج) نشریات چاپ شده توسط سازمان در شبه قاره

د) نمایش دانشنامه شبه قاره و همچنین مجموعه ای از کتابهای منتشر شده مرتبط با شبه قاره به زبانهای فارسی و انگلیسی (این کتابها در کتابخانه دانشگاه مشهد جستجو خواهد شد و در صورت لزوم از سازمان نیز به امانت گرفته خواهد شد.)

ه) در نمایشگاه سعی خواهیم کرد، بین آثار منتشر شده در شبه قاره نوعی تعادل ایجاد کنیم.

درخواست های دانشگاه فردوسی از سازمان

- دانشگاه 14 خلاصه مقاله مدعوين خارجي را از سازمان دریافت کرده و لازم است  4 مقاله از ميهمانان کشور افغانستان هر چه سریعتر براي دانشگاه ارسال گردد.

- سازمان طی مکاتبه ای از میهمانان خارجي درخواست کند زمان سخنرانی (15 دقیقه) را رعايت نموده و مطالب خود را بر طبق این زمان تنظیم و ارائه نمایند.

- اولویت بندی سخنرانان و زمان دقیق آن از طریق سازمان مشخص و به دانشگاه اعلام گردد.

- با توجه به لزوم دریافت مقالات ارسالی جهت چینش پنل ها ، این مقاله ها باید 10 روز قبل از همایش به دبیرخانه ارسال گردد. (چکیده مقالات قبلاً ارسال شده است.)

- به دلیل عدم گنجایش زمان ارائه سخنرانی و تعداد مدعوین داخلی و خارجی در یک پنل مقرر گردید نشست ها در دو سالن ارائه گردد.

درخواستهای سازمان از دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهبود برگزاری برنامه ها

- با توجه به ايجاد دبیرخانه گفتگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره در دانشگاه فردوسی مشهد  ، لازم است که از مراکز فرهنگی و دانشگاههاي مرتبط با موضوع دعوت شود تا در این همايش حضور و مشارکت داشته باشند و ترتيبي اتخاذ گردد تا میهمانان اجلاس عضو این دبیرخانه شوند.

- صدور گواهی برای شرکت کنندگان در اجلاس و افرادی که مقاله ارائه نموده اند

- توجیه عنوان همایش برای میهمانان خارج از کشور

- همکاری با مترجمان توانمند در اجلاس

- در مراسم افتتاحیه نام آقای خامه یار به عنوان سخنران قید گردد.

- افرادی که از درجه علمی بالاتری برخوردار هستند در جایگاه هیأت رئیسه قرار داده شوند.

- با توجه به حساسیت موجود ميان دو کشور هند و پاکستان براي میهمانان آن دو کشور تعادل برقرار شود.

- به دلیل عدم گنجایش زمان ارائه سخنرانی و تعداد مدعوین داخلی و خارجی در یک پنل مقرر گردید نشست ها در دو سالن ارائه گردد.

در پايان مصوب گرديد موارد ذيل مقرر گردد:

- اختصاص روز دوم نشست به اختتامیه، جمع بندی و صدور بیانیه

- بررسي و اعلام نظر دانشگاه براي ايجاد دو پنل موازي در برگزاري نشست ها

- آزاد بودن زبان رسمی كميسيون به دو زبان انگليسي يا فارسي

- اختصاص مترجم همزمان مسلط به ويرايش متون براي دو پنل از سوي دانشگاه

- تامين دستگاه ترجمه به تعداد ميهمانان كميسيون و پنل هاي موازي توسط دانشگاه

- ضبط صوتی و تصویری برنامه ها و ارسال نوار ها به دبيرخانه توسط دانشگاه

- دعوت از اصحاب رسانه و شبكه هاي داخلي  و برون مرزي براي پوشش همايش به عهده دانشگاه می باشد

- متن نهايي بیانیه پاياني توسط سازمان ترجمه شود

- کتاب (روابط فرهنگی ایران و شبه قاره) در حاشيه اجلاس رونمایی شود.

- مختصري در خصوص دانشگاه فردوسي ،ريز برنامه هاي نشست ، معرفي اجمالي سخنرانان و چكيده مقاله آنها در قالب بروشور تهيه و منتشر شود.