گزارشي از روند پيشرفت پروژه كتابخانه ديجيتال  نيكا در كتابخانه مركزي و آرشيو اسناد فرهنگي و مركز ساماندهي ترجمه و نشر

نرم افزار جامع مديريت کتابخانه و کتابخانه ديجيتال نيکا شامل زيرسيستم هاي کاتالوگ، چرخه مدارک، سفارشات، ديجيتال، پورتال و سرور ثنا کتابخانه 2.0 بصورت کامل بر روي سرور ارائه شده توسط اداره‌كل فناوري اطلاعات به شماره IP 217.218.55.110  در تاریخ 27/12/1393 نصب گرديده و ريز تبديل اطلاعات و برنامه هاي آتي به شرح ذيل مي باشد :

| رديف | تبديل اطلاعات | تاريخ اجرا |
| --- | --- | --- |
| 1 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه مركزي - فارسي | 1393/11/29 |
| 2 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه آذربايجان- تركمنستان-تاجيكستان - دفاع مقدس - قطر | 1393/12/2 |
| 3 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه ژاپن -كانادا- سودان- سوئد- ام درمان-بلغارستان - سوريه عربي-كويت- لندن | 1393/12/3 |
| 4 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه بنياد ايرانشناسي مسكو -معاونت بين المللي- نمايندگي مشهد | 1393/12/4 |
| 5 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه لبنان - اتريش- دهلي نو | 1393/12/5 |
| 6 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه قرقيزستان - سوريه - مركزي (لاتين) | 1393/12/6 |
| 7 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه آلمان - يونان - هندوستان (بمبئي) | 1393/12/9 |
| 8 | تبديل اطلاعات كتابهاي كتابخانه ارمنستان - فرانسه- پاكستان (پيشاور)- خانه فرهنگ ج.ا.ايران- لاهور- بنگلادش-كراچي - كنيا- مادريد- فليپين- كتابخانه تخصصي زبان فارسي | 1393/12/10 |
| 9 | كتابخانه تخصصي شوراي عالي قرآن | 1393/12/26 |
| 10 | تبديل اطلاعات نسخ خطي | 1394/01/19 |
| 11 | تبديل فايل كتابهاي فارسي كتابخانه مركزي (1000عنوان) | 1394/1/23 |
| 12 | تبدیل اطلاعات پرسنل سازمان در نرم افزار ثنا (831 نفر) در قسمت ميز امانت | 1394/1/25 |
| 13 | ايجاد پايگاه شخصيتها و مراكز فرهنگي | 17اسفند تا 26 فروردين |
| 14 | تبديل اطلاعات مجلات فارسي و لاتين | 1394/1/28 |
| 15 | تبديل اطلاعات چند رسانه اييها | 1394/1/29 |
| 16 | تبديل مقالات در پايگاه مقالات (3000عنوان) | 1394/2/6 |
| 17 | تبديل اصطلاحنامه فرهنگي (تزاروس) | 1394/3/31 |
| 18 | تبديل فايل كتابهاي به زبان غيرفارسي و به همراه متن كامل آنها | 1394/3/31 |
| 19 | تبديل فايل تمام متن نسخ خطي | 1394/3/15 |

برنامه برگزاری جلسات آموزشی مربوط به فاز اول به شرح ذیل برای پرسنل كتابخانه مركزي :

| رديف | كلاسهاي آموزشي | تاريخ |
| --- | --- | --- |
| 1 | جلسه آموزش جستجو در نرم افزار | 1393/12/19 |
| 2 | جلسه آموزش فهرست نويسي منابع | 1394/1/23 |
| 3 | جلسه آموزش ميز امانت | 1394/1/25 |
| 4 | جلسه آموزش ديجيتال سازي و نحوه الحاق متن در كليه بانكها و پايگاهها | 1394/2/6 |
| 5 | جلسه تكميلي آموزشي فهرستنويسي | 1394/2/13 |
| 6 | جلسه آموزش ورود اطلاعات نشريات | 1394/2/15 |
| 7 | جلسه آموزش مديريت كاربر | 1394/2/20 |
| 8 | جلسه آموزش مديريت پرتال | 1394/2/27 |
| 9 | جلسه معرفي نرم افزار و آموزش متمركز كليه پرسنل سازمان | 1394/2/31 |
| 10 | جلسه آموزش مديريت نرم افزار | 1394/3/5 |
| 11 | جلسه آموزش سفارشات | 1394/3/17 |
| 12 | جلسه آموزش متمركز كتابخانه هاي رايزني ها(همزمان با همايش رايزني هاي فرهنگي) | نيمه اول مرداد ماه |

- همزمان با همايش رايزنان فرهنگي ج.ا.ا  از كتابخانه ديجيتالي يكپارچه سازمان و  نمايندگي فرهنگي رونمايي خواهد شد.

كارهاي در دست اقدام توسط كتابخانه مركزي:

- بررسي شناسايي كتاب و منابع مورد نياز كتابخانه هاي ديجيتال به منظور نمايش الكترونيكي

- تشكيل جلسه و مكاتبه با مراكز پژوهشي از جمله مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، موسسه فرهنگي تبيان،انتشارات انصاريان و بنياد بعثت براي دريافت فايل كتابها

- آماده سازي فايل كتابهاي موجود در كتابخانه و combine فايل هايي كه به صورت jpg مي باشد.

- خريد منابع ديجيتالي از نمايشگاه كتاب

- الحاق متن كتابها پس از سازماندهي و فهرستنويسي در فاز بعد انجام خواهد شد.

- آماده سازي،نمايه سازي و الحاق متن مجلات رايزني هاي فرهنگي در پايگاه مجلات

- آماده سازي فايل شنيداري و ديداري ها بصورت فرمت اينترنتي جهت آپلود در كتابخانه ديجيتالي

- انجام مقدمات و تمهيدات لازم جهت آماده سازي پايگاه تاريخ شفاهي رايزنان فرهنگي و نمايش بصورت پورتال داخلي در نرم افزار كتابخانه ديجيتال

- فهرست نويسي حدود 1800 عنوان كتاب ترجمه شده به زبانهاي خارجي مربوط به مركز ساماندهي ترجمه و نشر به منظور استاندارد سازي و امكان بارگذاري در سايت جديد اسلاميكا

همزمان با همايش رايزنان فرهنگي از كتابخانه ديجيتالي يكپارچه سازمان و  نمايندگي فرهنگي رونمايي خواهد شد.

برنامه هاي مركز ساماندهي ترجمه و نشر

برنامه مشخص شده با توافق كتابخانه مركزي ،آقاي عامري ،آقاي رضايي و نماينده شركت آقاي فريوري صورت گرفته است.

- Domain مركز ترجمه تا تاريخ 31/1/94توسط مركز ترجمه مشخص گرديد.

- تهيه كپي تخصصي غيرفارسي تا 5/2 /94 و در پورتال كتابخانه ديجيتال مركز ترجمه آپلود انجام شد.

- پايگاههايي كه مورد نياز مركز ترجمه مي باشد مانند (بانك مترجمين ، بانك ناشرين) و پيكربندي آنها 12/2 /94

- آموزش فهرستنويسي  و مديريت فهرستنويسي تا تاريخ 20/2/94 اتمام مي يابد.

- آموزش مديريت سيستم و امكانات پورتال تا تاريخ 30/2/94

- طراحي پرتال با توجه به آموزش داده شده از امكانات پورتال و نيازهاي تعيين شده مركز ترجمه تا تاريخ 31/3/94

- هر گونه ديتا و داده اي كه به صورت استاندارد در اختيار شركت قرار بگيرد تا 48 ساعت convert اطلاعات صورت مي گيرد.